## Schedule
Order | Machine | SeqNo | Setup | Start | Process | End | Deadline | Tardiness | Penalty | Cost
ORD05 | M1 | 1 | 0 | 0 | 6.1905 | 6.1905 | 28 | 0 | 9 | 0
ORD13 | M1 | 2 | 0 | 6.1905 | 5.2381 | 11.4286 | 50 | 0 | 11 | 0
ORD06 | M1 | 3 | 1 | 12.4286 | 7.619 | 20.0476 | 33 | 0 | 11 | 0
ORD09 | M1 | 4 | 0 | 20.0476 | 9.0476 | 29.0952 | 32 | 0 | 7 | 0
ORD08 | M1 | 5 | 0 | 29.0952 | 10 | 39.0952 | 38 | 1.0952 | 13 | 14.2381
ORD18 | M1 | 6 | 0 | 39.0952 | 10 | 49.0952 | 78 | 0 | 10 | 0
ORD16 | M1 | 7 | 0 | 49.0952 | 7.619 | 56.7143 | 63 | 0 | 8 | 0
ORD34 | M1 | 8 | 0 | 56.7143 | 10.4762 | 67.1905 | 80 | 0 | 11 | 0
ORD36 | M1 | 9 | 0 | 67.1905 | 10.9524 | 78.1429 | 82 | 0 | 6 | 0
ORD44 | M1 | 10 | 0 | 78.1429 | 10.9524 | 89.0952 | 82 | 7.0952 | 6 | 42.5714
ORD31 | M1 | 11 | 0 | 89.0952 | 8.5714 | 97.6667 | 99 | 0 | 9 | 0
ORD45 | M1 | 12 | 5 | 102.6667 | 5.2381 | 107.9048 | 110 | 0 | 10 | 0
ORD01 | M2 | 1 | 0 | 0 | 7.1429 | 7.1429 | 18 | 0 | 10 | 0
ORD11 | M2 | 2 | 0 | 7.1429 | 10.9524 | 18.0952 | 20 | 0 | 12 | 0
ORD25 | M2 | 3 | 0 | 18.0952 | 10 | 28.0952 | 53 | 0 | 15 | 0
ORD41 | M2 | 4 | 5 | 33.0952 | 10 | 43.0952 | 53 | 0 | 14 | 0
ORD33 | M2 | 5 | 0 | 43.0952 | 10 | 53.0952 | 53 | 0.095238 | 11 | 1.0476
ORD20 | M2 | 6 | 0 | 53.0952 | 7.1429 | 60.2381 | 61 | 0 | 12 | 0
ORD19 | M2 | 7 | 0 | 60.2381 | 9.5238 | 69.7619 | 76 | 0 | 15 | 0
ORD28 | M2 | 8 | 0 | 69.7619 | 10.9524 | 80.7143 | 82 | 0 | 6 | 0
ORD29 | M2 | 9 | 0 | 80.7143 | 5.2381 | 85.9524 | 110 | 0 | 9 | 0
ORD23 | M2 | 10 | 0 | 85.9524 | 8.5714 | 94.5238 | 99 | 0 | 9 | 0
ORD32 | M2 | 11 | 0 | 94.5238 | 9.0476 | 103.5714 | 106 | 0 | 12 | 0
ORD30 | M2 | 12 | 0 | 103.5714 | 11.4286 | 115 | 115 | 0 | 13 | 0
ORD04 | M3 | 1 | 0 | 0 | 9.4444 | 9.4444 | 15 | 0 | 15 | 0
ORD03 | M3 | 2 | 0 | 9.4444 | 10 | 19.4444 | 12 | 7.4444 | 8 | 59.5556
ORD12 | M3 | 3 | 0 | 19.4444 | 12.2222 | 31.6667 | 18 | 13.6667 | 6 | 82
ORD10 | M3 | 4 | 0 | 31.6667 | 6.6667 | 38.3333 | 41 | 0 | 9 | 0
ORD35 | M3 | 5 | 0 | 38.3333 | 6.6667 | 45 | 78 | 0 | 8 | 0
ORD43 | M3 | 6 | 0 | 45 | 6.6667 | 51.6667 | 78 | 0 | 8 | 0
ORD27 | M3 | 7 | 5 | 56.6667 | 6.6667 | 63.3333 | 78 | 0 | 8 | 0
ORD26 | M3 | 8 | 5 | 68.3333 | 12.2222 | 80.5556 | 81 | 0 | 9 | 0
ORD22 | M3 | 9 | 0 | 80.5556 | 7.2222 | 87.7778 | 86 | 1.7778 | 10 | 17.7778
ORD40 | M3 | 10 | 0 | 87.7778 | 10.5556 | 98.3333 | 106 | 0 | 12 | 0
ORD38 | M3 | 11 | 0 | 98.3333 | 13.3333 | 111.6667 | 115 | 0 | 13 | 0
ORD07 | M4 | 1 | 0 | 0 | 7.7778 | 7.7778 | 35 | 0 | 14 | 0
ORD02 | M4 | 2 | 2 | 9.7778 | 11.1111 | 20.8889 | 22 | 0 | 12 | 0
ORD15 | M4 | 3 | 0 | 20.8889 | 13.3333 | 34.2222 | 66 | 0 | 9 | 0
ORD14 | M4 | 4 | 0 | 34.2222 | 13.8889 | 48.1111 | 50 | 0 | 14 | 0
ORD21 | M4 | 5 | 5 | 53.1111 | 9.4444 | 62.5556 | 69 | 0 | 7 | 0
ORD42 | M4 | 6 | 0 | 62.5556 | 12.2222 | 74.7778 | 81 | 0 | 11 | 0
ORD17 | M4 | 7 | 0 | 74.7778 | 7.7778 | 82.5556 | 85 | 0 | 13 | 0
ORD39 | M4 | 8 | 0 | 82.5556 | 10 | 92.5556 | 99 | 0 | 9 | 0
ORD24 | M4 | 9 | 1 | 93.5556 | 10.5556 | 104.1111 | 106 | 0 | 13 | 0
ORD37 | M4 | 10 | 0 | 104.1111 | 6.1111 | 110.2222 | 110 | 0.22222 | 9 | 2